Приложение № 2

к приказу № 425 от 02.09.2019

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год в МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова» Большереченского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование о начале реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Презентация проекта и кон-цепции Центра «Точка ро-ста» для различных ауди-торий (обучающиеся, педа-гоги, родители) Запуск раздела на сайтах ОУ | Газета «Наша иртышская правда» Интернет- ресурсы, родительские собрания | Апрель - Май | Подготовленные материалы | Информация в новостной ленте, статья. |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров «Точка роста» с привлечением Федеральных экспертов и тьюторов | Сайт Комитета по образова-нию, сайт МБОУ «Инга-линская СОШ им.В.А.Колбунова» | Март- Ноябрь 2019 | Информация об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих пе-дагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных ор-ганов управления образова-нием, на сайтах образова-тельных организаций | Новостная заметка |
| 4. | Начало ремонта помещений Центров «Точка роста» Создание на сайтах ОУ вкладки Центров «Точка роста» | Сайт Комитета по образованию, сайты МБОУ «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова» | Май-Июнь 2019 года | фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения Адреса площадок Центров «Точка роста», информация об участии в проекте по созданию Центров «Точка роста» | Фоторепортаж, информация в новостной ленте Новостная заметка |
| 5. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком. | Газета «Наша иртышская правда», сайт Комитета по образованию, сайты МБОУ «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова» | Июнь-август | Информация о ходе ремонтных работ | Статьи, новостная заметка |
| 6. | Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приемка | Газета «Наша иртышская правда», сайт Комитета по образованию, сайт МБОУ «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова» | Август 2019 года | Информация о готовности Центров «Точка роста» | Статьи, новостная заметка, фоторепортаж |
| 7. | Запуск муниципальной «Горячей линии» по вопросам зачисления обучающихся в Центры «Точка роста» | сайт МБОУ «Инга-линская СОШ им.В.А.Колбунова» | Август 2019 года | Размещение телефонов муниципальной «Горячей линии», информирования населения по вопросу зачисления обучающихся в Центры «Точка роста» | информация в новостной ленте |
| 8. | Старт набора детей запуск рекламной кампании | Газета «Наша иртышская правда», сайт МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова» | Сентябрь 2019 | Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросу зачисления детей в Центры «Точка роста» Реклама на сайтах общеобразовательных учреждений, размещение плакатов в школьных автобусах, в зданиях школ, местах массового пребывания жителей населенных пунктов | Новости, статьи, фоторепортажи |
| 9. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры «Точка роста» | Интернет- ресурсы | Сентябрь 2019 | Информирование населения о наборе детей в Центры «Точка роста» | Новости, анонсы |
| 10. | Торжественное открытие Центров «Точка роста» | Газета «Наша иртышская правда», сайт Комитета по образованию, сайт МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова» | Сентябрь 2019 | Участие в торжественных открытиях Центров «Точка роста» руководителя выс-шего исполнительного ор-гана государственной власти Омской области, его заместителей, депута-тов Законодательного Собрания Омской области, главы Большереченского муниципального района, его заместителей, депутатов районного Совета. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе. | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 11. | Поддержание интереса к Центрам «Точка роста» и общее информационное сопровождение | Газета «Наша иртышская правда», сайт МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А. Колбунова» | Ноябрь- Декабрь 2019 года | Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центрах «Точка роста», отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте «Современная школа» | Статьи, Новостная заметка |

Директор школы                                                   А.В. Цвецих